## List1
Harmonogram opravy MK Zámecká a Střítežská
|  | po | út | st | čt | pá | so | ne | po | út | st | čt | pá
| 1.6. - 8.6. | 2020-06-08 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 2020-06-11 | 2020-06-12 | 2020-06-13 | 2020-06-14 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 2020-06-19
Oprava propustků
Frézování, spoj postřik | bar: 2020-06-08
Úsek viadukt - Obec. úřad, živice (km 0,000 - 0,190) |  | 2020-06-09: I. etapa
Úsek Obec. úřad - křižovatka Golf, živice (km 0,190 - 0,550) |  | 2020-06-11: II. etapa
Úsek křižov. Golf - žel. přejezd, živice (km 0,550 - 0,1850) |  | 2020-06-15: III. etapa
Úprava krajnic, dokončovací práce (za provozu) | bar: 2020-06-18 to 2020-06-19
Vážení spoluobčané,
informujeme Vás, že v době od 08.06. do 19.06.2020 bude opravována místní komunikace v centru obce, a to od viaduktu,
kolem kostela, zámku a dále směrem k železničnímu přejezdu na Zálesí.
Oprava je rozdělena do 3 etap:
I. etapa - od viaduktu až k obecnímu úřadu
II. etapa - od obecního úřadu až ke křižovatce směr golfový areál
III. etapa - od křižovatky směr golfový areál až směrem k železničnímu přejezdu na Zálesí
Upozorňujeme, že v uvedených termínech, viz tabulka, budou vyznačené úseky zcela neprůjezdné.
V případě nepříznivého počasí může být časový harmonogram upraven.
Dle vyjádření provozovatelů potravin a restaurace budou ve dnech 09. a 10.06.2020 obě provozovny uzavřeny.